คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร

1. ความเชื่องโยง

1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล

2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน แผนย่อย : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ข้อ 3.2 แกไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันไฟป่าในเขตภาคเหนือและภาคใต้

4. แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ

5. กลยุทธ์หน่วยงาน : มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน

6. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1 การสร้างการเติมโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 5.1.9(1) ส่งเสริมการจัดการคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการหรือการควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดในเชิงพื้นที่ เร่งรัดการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่ยังเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ของตนเองมีมาตรการควบคุมปริมาณการจราจรหรือยานพาหนะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่เขตเมือง รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านคุณภาพอากาศและเสียง มีช่องทางการสื่อสารและเข้าถึงข้อมูลของภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน มีระบบการแจ้งเตือนปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงที่สามารถเข้าถึงและทันเหตุการณ์ (ยุทธ 5 แผนมลพิษและสิ่งแวดล้อม)

7. นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

8. นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้ประสบปัญหาหมอกควัน
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจำทุกปี โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งทั้งในพื้นที่ป่า
และพื้นที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจ
ของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการทำอาชีพการเกษตรโดยตรง กล่าวคือ ทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร และมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอด
การเผาเพื่อสนับสนุนการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในระยะต่อไป

3.วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

4.1	เป้าหมาย

4.1.1 เกษตรกร จำนวน 240 ราย

4.1.2 เครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร ประกอบด้วย 3 ศพก. ในพื้นที่ที่มีพื้นที่การเผาสูงของจังหวัดกาญจนบุรี (ศพก.นำร่องกลุ่มใหม่ จำนวน 2 ศพก. และ ศพก.นำร่องกลุ่มเดิมปี 62 จำนวน 1 ศพก.)

(1) ศพก.นำร่องกลุ่มใหม่ จำนวน 2 ศพก

- อำเภอท่ามะกา จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

- อำเภอบ่อพลอย จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

(2) ศพก.นำร่องกลุ่มเดิมปี 62 จำนวน 1 ศพก.

- อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

4.2	สถานที่ดำเนินการ

จำนวน 3 ศพก.  ในพื้นที่ที่มีพื้นที่การเผาสูงของจังหวัดกาญจนบุรี (ศพก.นำร่องกลุ่มใหม่ จำนวน 2 ศพก. และ ศพก.นำร่องกลุ่มเดิมปี 62 จำนวน 1 ศพก.)

(1) ศพก.นำร่องกลุ่มใหม่ จำนวน 2 ศพก

- อำเภอท่ามะกา จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

- อำเภอบ่อพลอย จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

(2) ศพก.นำร่องกลุ่มเดิมปี 62 จำนวน 1 ศพก.

- อำเภอห้วยกระเจา จำนวน 1 ศพก. ๆ ละ 80 ราย

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1	สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยใช้กลไกของ ศพก. และพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในการดำเนินการ มีวิธีการ ดังนี้

(1)	วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์การผลิต และความพร้อมของชุมชน เพื่อคัดเลือกพื้นที่และบุคคลเป้าหมายโครงการ

(2)	ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ส่งเสริมให้มีจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา มีเกษตรกรเป้าหมาย รวม 240 ราย ในพื้นที่

(1.1)	พื้นที่ที่มีการเผาสูง ในจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มใหม่ 
2 แห่งๆ 80 ราย (อ.ท่ามะกา และ อ.บ่อพลอย)

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มเดิม (ปี 62) 
1 แห่งๆ 80 ราย (อ.ห้วยกระเจา)

โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้

- ความรู้ความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพื้นที่การเกษตร นำเสนอทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา

- สร้างและพัฒนาวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา

- ประกาศรับรองเกษตรกรและแต่งตั้งให้วิทยากรเกษตรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา และแจ้งให้หน่วยงานท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนรับทราบ เพื่อเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการทำงานของวิทยากรเกษตรฯ

(3)	ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
มีวิธีการ ดังนี้

(3.1)	กรณีพื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ 2 กลุ่ม ในอำเภอท่ามะกาและอำเภอบ่อพลอยดำเนินการ ดังนี้

(3.1.1)	ประชุมหารือและประสานความร่วมมือ/บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน

(3.1.2)	คัดเลือกและแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของตำบลนำร่อง

(3.1.3)	จัดเวทีชุมชน/จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางและออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ความพร้อมของชุมชน และจัดทำแผนชุมชนด้านการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร รวมทั้งสร้างมาตรการทางสังคม กฎ ระเบียบ ข้อตกลงของชุมชนเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฯ ตลอดจนประมวลสรุปองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกำหนดแผนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการผลิต มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผา รวมทั้งวางแผนและกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาการเผาฯ ปี 2563 ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการให้สัตยาบันหยุดการเผาฯ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นเตือน และควบคุมไม่ให้เกิดการเผาในพื้นที่เกษตรในพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

(3.1.4)	เสนอแผนชุมชนที่ได้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ในข้อ 3.1.3 เข้าสู่เวทีประชาคมในระดับตำบล และบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นพิจารณาหาแหล่งสนับสนุนงบประมาณในพื้นที่ต่อไป

(3.1.5)	ประสานความร่วมมือและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

(3.2)	กรณีพื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม 1 กลุ่ม ในอำเภอห้วยกระเจา ดำเนินการ ดังนี้

(3.2.1)	จัดเวทีชุมชนเพื่อการทบทวนความรู้ เผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นจิตสำนึกเกษตรกรเพื่อหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร

(3.2.2)	จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรของแต่ละชุมชน และผลักดันให้มีการเกิดการปฏิบัติจริง

(4)	นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

(4.2)	พื้นที่ศพก. นำร่องกลุ่มใหม่ (อำเภอท่ามะกาและอำเภอบ่อพลอย) ให้จัดทำจุดนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นจุดเรียนรู้และศึกษาดูงานในด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา

(5)	ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร

5.2	เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรในช่วงวิกฤต 
โดยสำรวจข้อมูลพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ รายงานผลช่วงวิกฤต ตามแบบฟอร์มที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด โดยคัดเลือกวิทยากรเกษตรที่ผ่านการอบรม ดำเนินการในช่วงวิกฤต คือ ระหว่างเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562

5.3	รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กระตุ้นจิตสำนึกของเกษตรกรให้หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดย

(1)	จัดให้มีการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวิฤตปัญหาหมอกควัน โดยการถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่ข้อมูลแก่เกษตรกรในชุมชน

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พื้นที่ ศพก. นำร่องกลุ่มใหม่ 2 ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2562 ) จำนวน 1 ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พื้นที่ ศพก. นำร่องกลุ่มใหม่ 2 ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2562 ) จำนวน 1 ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา / ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 ติดตามให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 สำรวจข้อมูลพื้นที่ เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ รายงานผลการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 จัดเวทีเชื่อมโยง ประสานความร่วมมือ และสนับสนุนให้หน่วยงานภาคี เครือข่ายเกษตรและอาสาสมัครเกษตรต่าง ๆ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

กันยายน 2562 – ตุลาคม 2563

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

(1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 240 ราย

(2) มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 3 ศพก. ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ผลลัพธ์ (outcome)

เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

(1) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ไม่น้อยกว่า 240 ราย

(2) มีเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่ 3 แห่ง

เชิงคุณภาพ

(1) เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น

(2) พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1	เกษตรกรมีการลดต้นทุนจากการใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาผลิตปุ๋ยหมักทดแทนการเผา และการใช้อินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดินทำให้โครงสร้างดินดีขึ้น

9.2	พื้นที่เผาไหม้ และจุดความร้อน (hotspot) ลดลง ส่งผลให้สุขอนามัยของประชาชนดีขึ้น

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

1. นายคำรน ยศสมบัติ	หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ :  034 564267 ต่อ 15

โทรสาร  :   034 564268

2. นางสาวนันทภรณ์ แช่มตา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :  034 564267 ต่อ 15

โทรสาร :   034 564268

-----------------------------------------------------------