**คู่มือการดำเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการโรงเรียนพัฒนาชุมชน**

**สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี**

.........................................

**1. หลักการและเหตุผล**

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเริ่มงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  
ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมุ่งเน้นให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนร่วมกันทำการเกษตรภายในโรงเรียนและนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เมื่อได้มีการดำเนินงาน มาระยะหนึ่งแล้ว ทรงมีพระราชดำรัสถึงการขยายผลสู่ครอบครัวของนักเรียนและชุมชน โดยให้โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นต้นแบบและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติของชุมชน โดยการน้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงานในชุมชน

**2. วัตถุประสงค์**

2.1 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารด้านระบบเกษตรกรรมยั่งยืน การเพิ่มมูลค่าสู่อุตสาหกรรม  
ในครัวเรือนและคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวนักเรียนและประชาชนในชุมชนโดยการดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านการทาการเกษตร ด้านอาหารโภชนาการ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนาชุมชนในรูปแบบการให้โรงเรียนเป็นฐานการพัฒนาชุมชนหรือรูปแบบ School Based Approach

**3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ**

ดำเนินการ ที่ชุมชนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

**4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน**

**4.1 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส**

วิธีดำเนินการ

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งๆ ละ 30 คน และหาบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

2. สรุปผลการประชุมเสนอสำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมรายชื่อบุคคลต้นแบบและกิจกรรม  
ที่ดำเนินการ

**4..1.1 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 4 ครั้ง (โดยเงินงบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตรได้โอนจำนวน 12,000 บาท มาให้ดำเนินการ ในช่วงรายไตรมาส 1 และ 2 แล้ว และ กรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการโอนเงินงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท ภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อมาให้ดำเนินการจัดในรายไตรมาส 3 และ 4 ต่อไป) เช่น

4..1.1.1 ค่าอาหารกลางวัน

4.1.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4..1.1.3 ค่าวิทยากร

4..1.1.4 ค่าจ้างจัดทำเอกสาร

/4.2 อบรม........

- 2 -

**4.2 อบรมเกษตรกร ด้านการผลิตพืช การแปรรูปถนอมอาหาร**

วิธีดำเนินการ

1. สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชุมหาความต้องการจากเกษตรกร โดยใช้องค์ความรู้จากโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน

2. สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดอบรมเกษตรกร โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เน้นการฝึกปฏิบัติจริงของเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง/1 วัน 30 ราย

3. สรุปผลการดาเนินงานให้กรมทราบและรายงานระบบ E – Project

**4.2.1 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเกษตรกร ด้านการผลิตพืช การแปรรูปถนอมอาหาร จำนวน 1 ครั้ง/1 วัน เงินงบประมาณ จำนวน 10,500 บาท เช่น

4..2.1.1 ค่าอาหารกลางวัน

4.2.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4..2.1.3 ค่าวิทยากร

4..2.1.4 ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดอบรม

4.2.1.5 ค่าวัสดุสาธิตในการจัดฝึกอบรม

**4.3 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่ม**

วิธีดำเนินงาน

1) สำนักงานเกษตรอำเภอ นำผู้นำกลุ่มไปทัศนศึกษาดูงานด้านการเกษตร ที่กลุ่มยังต้องการพัฒนา กลุ่มละ 15 คน จำนวน 1 ครั้ง

2) หลังจากดูงานเสร็จแล้วให้นำมาพัฒนากลุ่ม

**4.3.1 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายในการจัดศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่ม จำนวน 1 ครั้ง เงินงบประมาณ จำนวน 12,000 บาท เช่น

4..3.1.1 ค่าอาหารกลางวัน

4.3.1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

4..3.1.3 ค่าวิทยากร

4..3.1.4 ค่าวัสดุสำนักงานในการจัดศึกษาดูงาน

4.3.1.5 ค่าพาหนะ

**4.4 รายงานผลหลังเสร็จสิ้นโครงการ**

ให้สำนักงานเกษตรอำเภอรายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นโครงการแล้วให้กับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ภายในเดือน กันยายน 2563

/5.แผนปฏิบัติ........

- 3 -

**5. แผนปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | |
| **ปี 2562** | | | **ปี 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.61** | **พ.ย.61** | **ธ.ค.61** | **ม.ค.62** | **ก.พ.62** | **มี.ค.62** | **เม.ย.62** | **พ.ค.62** | **มิ.ย.62** | **ก.ค.62** | **ส.ค.62** | **ก.ย.62** |
| 1.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาส |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.อบรมเกษตรด้านการผลิตพืชการแปรรูป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่ม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ติดตามความก้าวหน้าโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. รายงายผลการดำเนินงานโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด**

**ผลผลิต (output)**

1. สมาชิกในชุมชนมีองค์ความรู้และทักษะด้านการเกษตร โภชนาการด้านสุขภาพอนามัย ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการรวมกลุ่มและเครือข่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

**ผลลัพธ์ (outcome)**

1. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการน้อมนำแนวพระราชดำริและการดำเนินโครงการจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต้นแบบมาพัฒนาการผลิตในชุมชน
2. เกษตรกรสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

**ตัวชี้วัด**

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60 มีองค์ความรู้ด้านการเกษตร โภชนาการสุขภาพอนามัยและการพัฒนาตนเอง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ**

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวกวินทรากานต์ มาลัยทองแก้วสุภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์ 081-9817598

E-mail: [kan\_farmer@hotmail.com](mailto:kan_farmer@hotmail.com)

........................................................