คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

1. ความเชื่องโยง

1) ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ : เกษตรสร้างมูลค่า

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติย่อย : เกษตรปลอดภัย

2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : (3) การเกษตร แผนย่อย : เกษตรปลอดภัย

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ข้อ 3 แนวทางการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ                 ข้อ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร 4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร (4) บริหารจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบครบวงจร

4) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ

5) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2.1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2.1.6) พัฒนาความเข้มแข็งการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) พัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตรให้มีความแม่นยำ ทันกับสถานการณ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเกษตรโดยใช้ตลาดนำและเพื่อติดตามผลกระทบของราคาอาหารต่อผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ

6) กลยุทธ์หน่วยงาน : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสามารถแข่งขันได้

7) นโยบายรัฐบาล ด้านที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายความสามารถในการแข่งขันของไทย

8) นโยบายเร่งด่วน ด้านที่ 4 : การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม

2. หลักการและเหตุผล

สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์  เป็นอันดับ 1 ของโลก สร้างรายได้ให้แก่ประเทศถึง 23,000 - 25,000 ล้านบาทต่อปี มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมากกว่า 40,000 ครัวเรือน กระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันตก  อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสับปะรดไทยยังมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ โดยปัญหาที่ถือว่ามีความสำคัญ             ต่ออุตสาหกรรมสับปะรดอย่างมาก ก็คือ ปัญหาสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด ซึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตในปริมาณที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดเกินกว่ามาตรฐานที่โรงงานแปรรูปสับปะรดกำหนด ทำให้โรงงานมีการกดราคาผลผลิตหรือปฏิเสธในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากหากนำผลผลิตที่มีสารไนเตรทตกค้างเกินมาตรฐานไปแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋อง สารไนเตรท ในเนื้อสับปะรดจะละลายออกมาทำปฏิกิริยากับดีบุกที่เคลือบอยู่ภายในกระป๋อง ส่งผลให้ผู้ซื้อในต่างประเทศส่งสินค้าคืนกลับประเทศไทย สร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องไทยเป็นอย่างมาก และอีกปัญหาหนึ่งการกระจุกตัวของผลผลิตในช่วงเวลาเดียวกันในทุกพื้นที่ ทำให้อาจมีบางช่วงที่โรงงานไม่สามารถรับซื้อผลผลิต        ที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวมาส่งเข้าโรงงานได้ทั้งหมดแบบวันต่อวัน จึงเกิดปัญหามีผลผลิตตกค้างอยู่หน้าโรงงานจนเน่าเสียหาย อีกทั้งกรณีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ห่างไกลจากโรงงาน ทำให้ต้องรับภาระต้นทุนค่าขนส่งสูง        ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องจัดทำโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด ปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกรดังที่กล่าวข้างต้น โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และเกษตรกรมีความรู้ด้านการผลิตที่ถูกต้องเหมาะสม เน้นผลผลิตที่มีคุณภาพดี และเป็นที่ต้องการของตลาด ลดปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรด ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตสับปะรด โดยหากเป็นการผลิตเพื่อส่งป้อนโรงงาน ให้เน้นหนักลดสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรด และกรณีเกษตรกรที่มีพื้นที่สับปะรดห่างไกลจากโรงงาน ให้ปรับสัดส่วนไปผลผลิตสับปะรดเพื่อการบริโภคผลสด ส่งตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสร้างชื่อเสียงและนำเงินตราเข้าสู่ประเทศ รักษาความเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดอันดับ 1 ของโลกได้ต่อไป    และที่สำคัญเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดต่อไปได้      อย่างมั่นคงและยั่งยืน

3.วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการผลิตสับปะรดตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด เน้นการลดสารไนเตรทตกค้างในผลผลิต การป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวในสับปะรด และการใช้การใช้จุลินทรีย์ PGPR เพื่อปรับปรุงบำรุงดินในไร่สับปะรด

4. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

1. อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด จำนวน 50 ราย ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่ ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

3. จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ 1 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

5. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด

อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพให้แก่เกษตรกร (เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้างในผลสับปะรดให้น้อยที่สุดหรืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด) เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 50 ราย งบประมาณ 17,500 บาท

วิธีดำเนินการ :

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดพื้นที่และเกษตรกรเป้าหมาย

(2) อบรมเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดและศึกษาดูงาน เรื่อง การผลิตสับปะรดคุณภาพ (เน้นลดการป้องกันโรคเหี่ยว และการควบคุมปริมาณสารไนเตรทตกค้าง) โดยพิจารณาหาจุดดูงานในพื้นที่ใกล้กับสถานที่จัดอบรมเพื่อให้เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมได้เห็นการปฏิบัติในสภาพแปลงจริง

(3) เกษตรกรเรียนรู้ในประเด็นการผลิตสับปะรดคุณภาพ

(4) แนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ นำความรู้ที่ได้รับกลับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง

5.2 จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 1 แปลง พื้นที่ 5 ไร่ งบประมาณ 150,300 บาท

วิธีดำเนินการ :

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครใจ และมีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสับปะรด

(2) สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมของเกษตรกร

(3) กรมส่งเสริมการเกษตรโอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนักงานเกษตรจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตและอื่นๆ ในการจัดทำแปลงต้นแบบ

(4) จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ (สามารถแยกพื้นที่ดำเนินการได้หากจังหวัด/อำเภอพิจารณาว่ามีความเหมาะสม โดยจุดเน้นหนักในประเด็น ดังนี้

(4.1) การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้จุลินทรีย์พีจีพีอาร์

(4.2) การป้องกันปัญหาโรคเหี่ยวในสับปะรดด้วยการชุบหน่อพันธุ์ด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคก่อนนำไปปลูก รวมทั้งวิธีการทางเขตกรรมและอื่น ๆ

(4.3) การบังคับการออกดอกเพื่อกำหนดช่วงเวลาเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลปกติที่มักจะกระจุกตัวและราคาตกต่ำ

(4.4) หากจังหวัดที่ต้องการจะใส่เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอื่นเพิ่มเติมจากประเด็นที่ 4.1 - 4.3 ก็สามารถดำเนินการได้

(4.5) ใช้แปลงต้นแบบเป็นจุดเรียนรู้ขยายผลให้เกษตรกรอื่น ๆ ต่อไป

5.3 การประชาสัมพันธ์โครงการ

- จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ 1 ครั้ง

สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดงานงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ และเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงานให้อำเภอรายงานผลให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดรายงายผลให้สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรทราบต่อไป

5.4 ประชุมบริหารจัดการสับปะรด จำนวน 1 ครั้ง

วิธีดำเนินการ : ส่วนกลางจัดประชุมหารือการบริหารจัดการผลผลิตร่วมกับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากจังหวัดแหล่งผลิตแต่ละภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.5 การติดตามประเมินสถานการณ์สับปะรด จำนวน 6 ครั้ง

วิธีดำเนินการ : ส่วนกลางติดตามสถานการณ์สับปะรดในจังหวัดแหล่งผลิตแต่ละภูมิภาค

6. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| 1. อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิการผลิตสับปะรดคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ประชุมบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. การติดตามประเมินสถานการณ์การผลิตสับปะรด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7. ระยะเวลา

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (Output)

1. มีเกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ

2. มีแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 5 ไร่

3. มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สับปะรดในพื้นที่ 6 ครั้ง

4. มีการจัดประชุมบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด 1 ครั้ง

ผลลัพธ์ (Outcome)

1. เกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ได้รับความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสับปะรดคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด

2. แปลงต้นแบบสามารถใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงและจากเกษตรกรจากภูมิภาคอื่นที่สนใจ

3. เกษตรกรมีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ผลผลิตสับปะรดต่อไร่ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น มีคุณภาพสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของตลาด ทำให้มีรายได้และกำไรจากการประกอบอาชีพการปลูกสับปะรดของตน

ตัวชี้วัด

- เชิงปริมาณ เกษตรกร 50 ราย ได้รับการอบรมพร้อมดูงานในเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพ

- เชิงคุณภาพ แปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพ จำนวน 5 ไร่ สามารถใช้เป็นตัวอย่างให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดที่สนใจใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีความรู้ในการผลิตสับปะรดจนสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาดทั้งสับปะรดส่งโรงงาน และสับปะรดเพื่อบริโภคผลสด

10. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

1. ชื่อ นายคำรน ยศสมบัติ

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

โทรศัพท์ 034-564267 ต่อ 15

E-mail: agrikan_plant@hotmail.com

2. ชื่อ นางสาวยุพาภรณ์ ฤดีณัฐทรัพย์

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 034-564267 ต่อ 15

E-mail: agrikan_plant@hotmail.com

-----------------------------------------------------------