**คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน**  
**สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี**

**..........................................................**

1. **หลักการและเหตุผล**

จากปัญหาความยากจนและความทุกข์ยากของราษฎรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคมไม่สะดวกเยาวชนมักจะขาดแคลนอาหารจากการผลิตที่ไม่เพียงพอ และการบริโภคไม่ถูกต้องทำให้เยาวชนในพื้นที่ดังกล่าวเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพร่างกายอ่อนแอ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจะนำไปสู่การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กทั้งร่างกาย สติปัญญาและอารมณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้เด็กเติบโตอย่างคนที่มีคุณภาพเป็นกำลังที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไป ทรงเริ่มต้นการดำเนินงานในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและขยายผลต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียนแล้วนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน ซึ่งนอกจาก จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้วยังทำให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพต่อไป

**2. วัตถุประสงค์**

1. เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีอาหารบริโภคเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน

2. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะทางด้านการเกษตร สามารถพี่งพาตนเองและนำไปพัฒนาท้องถิ่นได้

3. โรงเรียนเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชน

**3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ**

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 อำเภอ 15 โรงเรียน

* 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 14 โรงเรียน
  2. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1 โรงเรียน

**4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน**

**4.1 จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน**

**ผู้ดำเนินการ :** อำเภอ

**วิธีดำเนินการ :**ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 ในโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

* 1. .1 ในโรงเรียนในสังกัด ตำรวจตระเวนชายแดน

4.1.1.1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

* + - 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
      2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่น้ำน้อย ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
      3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ต.บ้องตี้ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
      4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตรวิทยาคาร ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
      5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปิล๊อกคี่ ต.ปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

4.1.1.7 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี

จ.กาญจนบุรี

4.1.1.8. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุนทรเวช ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

4.1.1.9 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

4.1.1.10 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

4.1.1.11 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

4.1.1.12 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ

จ.กาญจนบุรี

4.1.1.13 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ต.ไล่โว่

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

4.1.1.14 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไกรเกรียง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์

จ.กาญจนบุรี

4.1.2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

4.1.2.1 โรงเรียนบ้านองหลุ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

**5. งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย**

ค่าใช้จ่ายในการการจัดซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน เช่น เมล็ดพันธุ์ พันธุ์พืช สารชีวภัณฑ์ วัสดุการเกษตร ฯลฯ

* 1. ในโรงเรียนในสังกัดตำรวจชายแดน จำนวน 14 โรงเรียน งบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท
  2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 1 โรงเรียน งบประมาณโรงเรียนละ 7,000 บาท

**6. แผนปฏิบัติงาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **กิจกรรม/ขั้นตอน** | **แผนปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | |
| **ปี 2562** | | | **ปี 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** | **ต.ค.** |
| 1.จัดทำแปลงผลิตพืช ในโรงเรือน  - สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด**

**ผลผลิต (Output)**

ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และฝึกทักษะ ด้านการเกษตร

**ผลลัพธ์ (Outcome)**

1. เกิดความมั่นคงด้านอาหารในโรงเรียนและครัวเรือนเกษตรกร

1. มีเกษตรกรต้นแบบด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

**ตัวชี้วัด**

**เชิงปริมาณ**

1. จำนวนครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช
2. จำนวนโรงเรียนที่ผลิตพืชเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ**

จำนวนผลผลิตที่ผลิตได้ในโรงเรียนเพียงพอและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา

**8. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ**

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวกวินทรากานต์ มาลัยทองแก้วสุภา

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทร. 081-9817598

E - mail : [kan\_farmer@hotmail.com](mailto:kan_farmer@hotmail.com)

………………………………………………………………………