**วิสัยทัศน์**

**ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร   
และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ**

**และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน**

**Motto**

**“เครือข่าย เข้มแข็ง และยั่งยืน”**

**คำนำ**

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสำคัญ  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่สำคัญคือ  
เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ  
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

ตุลาคม 2562

**สารบัญ**

**หน้า**

**1. หลักการและเหตุผล 1**

**2. วัตถุประสงค์ 1**

**3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 2**

**4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 2**

**ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3  
 และ ศูนย์เครือข่าย**

4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3  
 และศูนย์เครือข่าย

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน5

4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย8

4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ9

4.5 การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 9

**5. แผนปฏิบัติงาน** 19

**6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด** 22

**7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ** 22

1. **ตัวอย่าง แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย** 50
2. **แบบฟอร์มทำเนียบศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง** 51
3. **แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง** 53
4. **แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2562** 55
5. **แนวทางการปฏิบัติสำหรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต** 59 **สินค้าเกษตร(ศพก.) /ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก.**
6. **ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเกษตรกรผู้นำ** 63

**คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)**

**1. หลักการและเหตุผล**

จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบกับในสภาวะปัจจุบัน สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง ปัญหาโรค แมลง และพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีปริมาณน้อย และมีคุณภาพต่ำ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงประสบกับปัญหาการขาดทุน เกิดหนี้สิน และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ขึ้น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชนสำหรับแก้ไขจากปัญหาของชุมชนและสามารถตอบสนองความต้องการด้านการเกษตรของชุมชนได้ และเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร โดยเน้นการเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในประเด็นการเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาคุณภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การผลิต ตลอดจนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต เกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ ในลักษณะของเกษตรกรสอนเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรที่มาเรียนรู้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดจิตสำนึกในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีการใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสม และนำองค์ความรู้ที่ได้รับจาก ศพก. ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ผลิตสินค้าที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และมีระบบการผลิตที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งยังเป็นจุดที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตรต่าง ๆ กับเกษตรกร อีกทั้งยังใช้เป็นจุดนัดพบในการพบปะพูดคุยของเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร และเกษตรกรกับเกษตรกรด้วยกันเอง

**2.วัตถุประสงค์**

2.1 เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่

2.2 เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

**3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ**

ดำเนินการใน 13 อำเภอ ประกอบด้วย

3.1 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์   
รวม 13 ศูนย์

3.2 ศูนย์เครือข่าย ได้แก่

3.2.1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 13 ศูนย์

3.2.2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) อำเภอละ 2 ศูนย์ รวม 26 ศูนย์

3.3 ศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ เช่น ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

**4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน**

การดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนดำเนินงาน จึงขอให้จังหวัดบูรณาการงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานในพื้นที่ที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดทำแผนตามแบบฟอร์มแผนและตัวอย่าง ในภาคผนวก 3 ประกอบด้วย

1. แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2. แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แผน ราย ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โดย Log in เข้าสู่ระบบรายงาน ศพก. ([https://learningpoint.doae.go.th/login) และบันทึก](https://learningpoint.doae.go.th/login)%20%20และบันทึก)ข้อมูลแผนการจัดงาน Field Day (<https://learningpoint.doae.go.th/field_day/plan>) ทั้งนี้ **ขอให้อำเภอดำเนินการจัดส่งแผน จำนวน 5 แผน ดังกล่าวข้างต้นให้กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ทาง E-mail : Agrikan@hotmail.com**

กิจกรรมการดำเนินงานของ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ

**ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ   
ศูนย์เครือข่าย**

4.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ

4.5 การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน

**ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ   
ศูนย์เครือข่าย**

**4.1 การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย**

เป้าหมาย เป็นการพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่ายให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นสถานที่ให้บริการข่าวสารและบริการด้านการเกษตร ประกอบด้วย

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้ และ(ต้องมี) แผนที่ตั้ง ศพก และศูนย์เครือข่าย

กำหนดเบิกจ่าย ธันวาคม 2562

**4.1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)**

**เป้าหมายหลัก** ปี 2563 มุ่งเน้นพัฒนา ศพก. ทุกแห่ง (882 ศูนย์) สามารถผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย

**เป้าหมายรอง** สนับสนุน และพัฒนา ศพก. ที่มีศักยภาพและความพร้อม ดังนี้

1) การนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมไปใช้ในการดำเนินงาน

2) การต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

การพัฒนา ศพก. ดำเนินการโดยเกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของ ศพก. จัดทำแผนและแนวทางการพัฒนา ศพก. ประกอบด้วย

**1)** **กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้** การกำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจัดทำแผนการเรียนรู้ของเกษตรกรที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศูนย์เครือข่ายให้สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นประเด็นหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาคุณภาพผลผลิต) ประกอบไปด้วย หลักสูตรหลัก หลักสูตรบังคับ และหลักสูตรเสริม ดังนี้

1.1) หลักสูตรหลัก ได้แก่ การลดต้นทุน มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร Zoning บัญชีครัวเรือน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของ ศพก. ทางเลือกในการผลิตตามความต้องการของชุมชน และการผลิตตามกิจกรรมแปลงใหญ่ การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

1.2) หลักสูตรบังคับ ได้แก่ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรผสมผสาน

1.3) หลักสูตรเสริม เช่น การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน   
แผนธุรกิจ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของชุมชน

**2) การพัฒนาฐานเรียนรู้** พัฒนาฐานเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จุดสาธิตของศูนย์เรียนรู้ฯ ที่สอดคล้องและสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรู้ โดยให้มีองค์ความรู้ของฐานการเรียนรู้นั้น ๆ ประจำไว้ที่ฐานการเรียนรู้ด้วย (เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้) ทั้งนี้ สามารถประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนาฐานเรียนรู้ตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน

**3) การพัฒนาแปลงเรียนรู้** การปรับปรุงและพัฒนาแปลงเรียนรู้ของเกษตรกรให้มีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทำป้ายแปลงเรียนรู้ให้เห็นได้ชัดเจน

**4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์**ฯ สิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งจัดทำ/ปรับปรุงข้อมูลประจำศูนย์ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ เกษตรกรต้นแบบ และเจ้าของศูนย์เครือข่าย ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนการพัฒนา

**5) แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย** เพื่อให้มีการเสริมหนุน ศพก. กับศูนย์เครือข่าย ซึ่งกันและกันในการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการด้านการเกษตรของชุมชน ทั้งนี้ ต้องมี **“แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย พร้อมเทคโนโลยีเด่นแต่ละศูนย์”** ติดตั้งใน ศพก.หลัก ตัวอย่างตามภาคผนวก 4  
ทั้งนี้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

**4.1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.)**

เกษตรกรต้นแบบ คณะกรรมการ ศพก. และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพของศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) เพื่อพัฒนาให้มีความพร้อมในการเป็นจุดเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรด้านต่าง ๆ โดยการจัดทำแผนและแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายพร้อมทั้งเสนอให้ CoO ทราบด้วย และดำเนินการพัฒนาศูนย์เครือข่ายตามแผนอย่างน้อย 3 ศูนย์ โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

1. เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีการทำงานเชื่อมโยงกับ ศพก. มาอย่างต่อเนื่อง และมีการบันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. ([https://learningpoint.doae.go.th/login) หัวข้อ](https://learningpoint.doae.go.th/login)%20หัวข้อ) “รายงานการดำเนินงาน  
   ศูนย์เครือข่ายของ ศพก.”
2. เป็นศูนย์เครือข่ายที่มีศักยภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
3. เป็นศูนย์เครือข่ายที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. จากกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 2562
4. ในการพิจารณาคัดเลือกศูนย์เครือข่าย ขอให้เป็น**มติคณะกรรมการ ศพก.** และปรากฏในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศพก. ด้วย
5. ห้ามเป็นศุนย์เครือข่าย ศจช. และ ศดปช.

ทั้งนี้ ขอให้จัอำเภอจัดทำ**บัญชีและทำเนียบศูนย์เครือข่าย**ตามแบบฟอร์มภาคผนวก 5 และ 6 ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทาง E-mail : Agrikan2011@windowslive.comดังนี้

1. บัญชีศูนย์เครือข่าย **ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562**
2. ทำเนียบศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ที่ได้รับการพัฒนาในปี 2563 ส่งสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ภายใน**วันที่ 1 ธันวาคม 2562**

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ และหลักสูตรเรียนรู้ กำหนดเบิกจ่าย ธันวาคม 2562

**4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน**

**4.2.1 เวทีเชื่อมโยง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ แปลงใหญ่**

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายระหว่าง ศพก. และแปลงใหญ่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงจัดให้มีเวทีเชื่อมโยง ศพก. และแปลงใหญ่ในทุกระดับ โดยจัดประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง 2 เครือข่าย คือ คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ จำนวน 882 อำเภอ ระดับจังหวัด จำนวน 77 จังหวัด (รวมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ระดับเขต จำนวน 6 เขต และระดับประเทศ รายละเอียด ดังนี้

1. ระดับอำเภอ จำนวน 882 อำเภอ ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละอำเภอประกอบด้วย ผู้แทนแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ผู้แทน ศพก. เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ (ผู้ดำเนินการจัดประชุม)

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 4 ครั้ง ๆละ 15 ราย ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆละ 100 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม

กำหนดเบิกจ่าย ธันวาคม 2562 , มีนาคม 2563 , มิถุนายน 2563 , กันยายน 2563

2) ระดับจังหวัด 77 จังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละจังหวัดประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ตามจำนวนอำเภอในแต่ละจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด (ผู้ดำเนินการจัดประชุม)

3) ระดับเขต จำนวน 6 เขต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ตามจำนวนจังหวัดในแต่ละเขต เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร (ผู้ดำเนินการจัดประชุม)

4) ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ที่ปรึกษาคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้รับผิดชอบงาน เจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีส่วนกลาง โดยผู้ดำเนินการจัดประชุม คือ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

**หมายเหตุ** :

1. ให้ดำเนินการจัดประชุม 2 เครือข่าย (ศพก. และแปลงใหญ่) **ร่วมกันทุกระดับ** (ประเทศ เขต จังหวัด และอำเภอ)จำนวน 4 ครั้ง/ปี

2. การดำเนินงานให้บูรณาการงบประมาณการจัดประชุมจากโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับโครงการแปลงใหญ่

**4.2.2 การถอดบทเรียน ศพก.**

ในปีงบประมาณ 2563 การถอดบทเรียน ศพก. จะเป็นการพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและจังหวัด และการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบของ ศพก. โดยดำเนินการดังนี้

1) การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบของ ศพก. 6 เขต (6 จุด)

• การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขต (Core Team เขต) สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 พัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับเขตและระดับจังหวัด โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น เวที PW/DW เวทีเฉพาะกิจ การประชุมต่าง ๆ

• การดำเนินการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที่ในระดับเขตเป็นผู้ดำเนินการหลัก โดยมีเจ้าหน้าที่จังหวัด และอำเภอ ร่วมดำเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุดเด่นในเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อดำเนินการถอดบทเรียนได้เล่มองค์ความรู้ 6 เรื่อง (เขตละ 1 เรื่อง)

2) การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดและการถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรต้นแบบของ ศพก. 77 จังหวัด (77 จุด)

• การพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัด (Core Team จังหวัด) สำนักงานเกษตรจังหวัดพัฒนาทีมถอดบทเรียนระดับจังหวัดและระดับอำเภอ โดยใช้เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร เช่น เวที PW/DW เวทีเฉพาะกิจ การประชุมต่าง ๆ

• การดำเนินการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด และอำเภอร่วมกันดำเนินการคัดเลือก ศพก. ที่มีจุดเด่นในเรื่องเกษตรปลอดภัย เพื่อดำเนินการถอดบทเรียน ได้เล่มองค์ความรู้ 77 เรื่อง (จังหวัดละ 1 เรื่อง )

**4.2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด** (District Workshop : DW)

สำนักงานเกษตรจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร  
รายไตรมาส โดยอาจแบ่งสายรวมอำเภอได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้อำเภอหมุนเวียนในการเป็นเจ้าภาพ จังหวัดเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเข้าร่วมทุกครั้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันกำหนดประเด็นและแนวทางการจัดเวที โดยเน้นการเป็นเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการส่งเสริมการเกษตร  
ในพื้นที่ การขับเคลื่อนการดำเนินการ ศพก. และเครือข่าย รวมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานและการถอด  
องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานเป็นเวทีเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ (Hot Issue) หรือประเด็นอื่น ๆ โดยอาจขอความร่วมมือ จากหน่วยงานวิชาการหรือผู้รู้ในพื้นที่ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

**หมายเหตุ :** เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร รายละเอียดดำเนินการตามคู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน้าที่ 2 หัวข้อ 4.1 การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร (2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW)

**4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.**

**4.3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)** การจัดงาน  
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย และคณะกรรมการ ศพก. ร่วมกำหนดแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ให้สอดคล้องกับชนิดสินค้า **โดยจัดที่ ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่ายตามความเหมาะสม** รายละเอียดตามภาคผนวก 7 และบันทึกแผนการจัดงานในระบบรายงาน ศพก. (<http://learningpoints.doae.go.th/login>) ซึ่งงาน Field Day จะประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ได้แก่ สถานีเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมรอง ได้แก่ การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมเสริม เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมงาน อย่างน้อยศูนย์ละ 100 คน ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดงาน Field Day เสร็จสิ้นแล้วให้บันทึกผลการจัดงาน Field Day ในระบบรายงาน ศพก. (<http://learningpoints.doae.go.th/login>)

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Field Day จำนวน 1 ครั้ง ๆละ 100 ราย ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆละ 100 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

3.ค่าจัดเตรียมสถานที่ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ , เครื่องเสียง , เวที , ป้ายไวนิล , เก้าอี้ , โต๊ะ , สถานีเรียนรู้/ฐานเรียนรู้

กำหนดเบิกจ่าย ตามชนิดสินค้าที่แต่ละอำเภอกำหนด

**4.3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร** โดยสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดทำเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศพก. และเครือข่ายในอำเภอ และรายงานผลการดำเนินงานของ ศพก. ในระบบรายงาน ศพก. (<http://learningpoints.doae.go.th/login>)

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ

กำหนดเบิกจ่าย ธันวาคม 2562

**4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ**

**4.4.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ** เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่แล้ว หรือเกษตรกรเตรียมเพื่อจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ จำนวน 30 ราย/อำเภอ **เป็นการอบรมเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่** โดยเป็นจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ที่กำหนด เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิต   
ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร และจะต้องจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อฤดูกาลผลิต สามารถจัดอบรมที่ **ศพก. หรือ ศูนย์เครือข่าย** ตามที่คณะกรรมการ ศพก. ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม โดยสามารถบูรณาการโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ามาสนับสนุนการดำเนินการได้ และเมื่อดำเนินการอบรมเกษตรกรในแต่ละครั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการอบรมเกษตรกรผู้นำในระบบรายงาน ศพก. (<http://learningpoints.doae.go.th/login>)

รายละเอียดงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 3 ครั้ง ๆละ 30 ราย ดังนี้

1.ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ๆละ 100 บาท

2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท

3.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดอบรม

กำหนดเบิกจ่าย มกราคม 2563 , เมษายน 2563 , กรกฎาคม 2563

**4.4.2 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก.** จำนวน 11,742 ราย ทั่วประเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการจัดอบรมให้กับประธานศูนย์เครือข่าย โดยจัดอบรม 2 ครั้ง เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ในประเด็น การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตรในพื้นที่ การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีออนไลน์ หรือ ในประเด็นอื่น ๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่

**4.5 การติดตาม และรายงาน**

**4.5.1 การติดตามการดำเนินงาน ศพก.**

1) ส่วนกลาง/เขต/จังหวัด ติดตามการดำเนินงานของ ศพก.

2) สำนักงานเกษตรอำเภอติดตาม สนับสนุน ประเมินผล เกษตรกรที่มาเรียนรู้ และผลการนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง

3) การสรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ดังนี้

- สำนักงานเกษตรจังหวัด สรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ในระดับจังหวัด ส่งถึงสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563

- สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6 สรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ในระดับเขต ส่งถึงกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

- ส่วนกลาง (กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร) สรุปผลการดำเนินงาน ศพก. ในภาพรวมของโครงการเสนอกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

**4.5.2 การรายงานการดำเนินงานให้รายงานตามลำดับชั้น** โดยระดับอำเภอ และระดับจังหวัด   
ให้รายงานแผนและผลการดำเนินงาน ในระบบรายงานแบบ Online ที่ (<http://learningpoints.doae.go.th/login>) ตามประเด็นดังนี้

- ผลการจัดอบรมเกษตรกรผู้นำจำนวน 30 ราย ต่อศูนย์

- แผนและผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

- ศูนย์เครือข่าย

- การให้บริการของ ศพก.

**5. แผนปฏิบัติงาน 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

| **กิจกรรม / ขั้นตอน** | **แผนปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ปี 2562** | | | **ปี 2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการ 2 เครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับประเทศ |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 60 |
| 2) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับเขต |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 154 |  |  | 154 |
| 3) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับจังหวัด |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |  |  | 26 |
| 4) ประชุมคณะกรรมการ 2 เครือข่าย ระดับอำเภอ |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |
| 2.4 การถอดบทเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. ของจังหวัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| 4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด**

**6.1 ผลผลิต (output)**

6.1.1 มีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่าย   
ในพื้นที่ทุกอำเภอ

6.1.2 เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

6.1.3 เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต เช่น กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

**6.2 ผลลัพธ์ (outcome)**

6.2.1 เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

6.2.2 เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

**6.3 ตัวชี้วัด**

6.3.1 ศพก. และเครือข่าย ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่เกษตรกร จำนวน 882 ศูนย์

6.3.2 เกษตรกรผู้นำที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จาก ศพก. และศูนย์เครือข่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

**7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ**

**7.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ**

**ส่วนที่ 1 การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และ   
ศูนย์เครือข่าย**

1) นายสุรพล พูนะกูล

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

โทรศัพท์ 080 - 65011156

2) นายณุพัฒน์ ทนยิ้ม

ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โทรศัพท์ 081 - 2346826

------------------------------------

**ภาคผนวก**

**ภาคผนวกที่** 2 : **แผนผังการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**ปัจจัยนำเข้า (Input)**

**กระบวนการหลัก (Process)**

**ผลผลิตย่อย (Output)**

**ตัวชี้วัด (Kpi)**

**ผลผลิต (output)**

- มีการพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่ายในพื้นที่ทุกอำเภอ

- เกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

- เกษตรกรมาเรียนรู้เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดฤดูกาลผลิต เช่น กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรที่ ศพก.

**ผลลัพธ์ (outcome)**

-เกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่ ศพก. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน

- เกษตรกร องค์กรเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้มีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้

- จำนวน ศพก. และศูนย์เครือข่ายได้รับการพัฒนาตามแผน

-เกษตรกรผู้นำจำนวน 26,460 ราย สามารถถ่ายทอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกร

- เกษตรกรมีความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุนการผลิต การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินปุ๋ย

- มีแผนการพัฒนา ศพก.

- ศพก. ได้รับการพัฒนาตามแผน จากหน่วยงานต่าง ๆ

1. พัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และศูนย์เครือข่าย 2,646 ศูนย์

2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน 882 ศูนย์

3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย 882 ศูนย์

4. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ 882 ศูนย์

6. พัฒนา ศจช. และ ศดปช.

5. ติดตามประเมินผล และรายงาน

1. วิเคราะห์ศักยภาพ ศพก และจัดทำแผนและ  
แนวทางการพัฒนา (จ)

2. พัฒนาฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตร การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ (จ)

3. เชื่อมโยงศูนย์เครือข่าย/จุดเรียนรู้ (จ)

การจัดเวทีต่าง ๆ เพื่อการบูรณาการของหน่วยงาน และการแลก เปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกร (ก, ข, จ)

จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (จ)

สนับสนุนการพัฒนา ศจช. และ ศดปช. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สนับสนุนการดำเนินงาน ของ ศพก. (ก, ข, ศ, จ)

ติดตามประเมินผล และรายงาน ทั้งในระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง

มีการประชุมและการจัดเวที เพื่อให้มีการบูรณาการในการขับเคลื่อน ศพก.

เกษตรกรผู้นำได้รับการถ่ายทอด ความรู้การเกษตร จาก ศพก.


ศพก. ได้รับการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ

จุดเรียนรู้ด้านการเกษตร ได้รับการพัฒนาให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของ ศพก.

ศพก.ได้รับการติดตาม ประเมินผล การการรายงานผล

ให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้นำให้มีความสามารถในการไปถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป (จ)

สัญลักษณ์หน่วยงานดำเนินการ ก = ส่วนกลาง, ศ = ศูนย์ปฏิบัติการ, ข = เขต, จ = จังหวัด

****

**ตัวอย่าง** : แผนที่แสดงที่ตั้ง ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ่อพลอย และศูนย์เครือข่าย

พื้นที่อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

**ภาคผนวก** 4

**ทำเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอ ................. จังหวัด ...................**

ภาคผนวก 5

**ชื่อศูนย์**: .......................................................... อำเภอ....................... จังหวัด.................

**สินค้าหลัก**: **…………………………………………………………………………..**

**สถานที่ตั้ง**: ....................... หมู่ที่................ ตำบล............................. อำเภอ................... จังหวัด.........................  
**พิกัด**: Latitude ……………….. Longitude …………….. x ……………….. y ……………. zone ………………..

**แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :**

ภาพประธานศูนย์เครือข่าย

**ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย :** ....................................................................

**เบอร์โทรศัพท์:** ...............................................................

**เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย**  : ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**การนำไปใช้ประโยชน์ :** ………………………………………………

**หลักสูตรการเรียนรู้** : ..........................................................

**ฐานการเรียนรู้ ที่ 1** ……………………………………………

**ฐานการเรียนรู้ที่ 2** ……………………………………………

**ฐานการเรียนรู้ที่ 3**……………………………………………

**แปลงเรียนรู้ ..........................................................**

**ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :** ................................................................................................................


**เบอร์โทรศัพท์ :** ...................................  
**ทำเนียบศูนย์เครือข่าย ศพก.อำเภอบ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี**

**ตัวอย่าง**

**ชื่อศูนย์**: ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแดง อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี 3

**ประเภทศูนย์เครือข่าย** : ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน/

**สถานที่ตั้ง**: หมู่ที่ 5 ตำบล หนองกุ่ม อำเภอ บ่อพลอย จังหวัด กาญจนบุรี  
**พิกัด**: Latitude ……………….. Longitude …………….. x 548158 y 1569775 zone 473**แผนที่ตั้งศูนย์เรียนรู้ :**





**ชื่อประธานศูนย์เครือข่าย :** นายเผื่อ รู้ระวัง 3

**เบอร์โทรศัพท์:** 0822481469 3

**เทคโนโลยีเด่นของศูนย์เครือข่าย**  :

การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ **การนำไปใช้ประโยชน์ :** การบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 3

**หลักสูตรการเรียนรู้** : 1. การประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

2. การลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

3. การจัดทำบัญชีฟาร์ม

4. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3

**ฐานการเรียนรู้ ที่ 1**  การนำมูลสัตว์มาทำก๊าซชีวภาพ 3





**ฐานการเรียนรู้ที่ 2**  การจัดการพื้นที่ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่



**ฐานการเรียนรู้ที่ 3** การผลิตปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ



**แปลงเรียนรู้**

**ชื่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร :** นางบุณยรักษ์ กำเลิศทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ **เบอร์โทรศัพท์ :**  086 028 1934

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ภาคผนวก 6** | | | | | | | | | | |
| **บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอำเภอ จังหวัด..XXXXXX............................** | | | | | | | | | | |
| **กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์** | | | | | | | | | | |
| **ที่** | **อำเภอ** |  | **ชื่อศูนย์เครือข่าย** | **ประเภทศูนย์** | **ที่อยู่** | **พิกัด** | | | **ชื่อเกษตรกร** | **เทคโนโลยีเด่น**  แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. |
|  | **โซน** | **x** | **y** |
| 1 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

53

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอำเภอ จังหวัด ....กาญจนบุรี..............................** | | | | | | | | | | | | |
| **กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณ ปี 2563 ในกิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. อย่างน้อย ศพก.ละ 3 ศูนย์**  แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย ศพก. | | | | | | | | | | | | |
| **ที่** | **อำเภอ** |  | **ชื่อศูนย์เครือข่าย** | **ประเภทศูนย์** | **ที่อยู่** | **พิกัด** | | | **ชื่อเกษตรกร** | **เบอร์โทรศัพท์** | **เทคโนโลยีเด่น** |
|  | **โซน** | **x** | **y** |  |  |  |
| 1 | บ่อพลอย | 1.1 | ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแจง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่6 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 548158 | 1569775 | นายรัก หรีหร่อง | 0871657002 | เศรษฐกิจพอเพียง |
|  |  | 1.2 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแดง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 554086 | 1575325 | นายเผื่อ รู้ระวัง | 082481469 | การบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ |
|  |  | 1.3 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านหนองรี | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 549013 | 1605643 | นายสมเกียรติ บำรุงเขต | 0852916935 | เศรษฐกิจพอเพียง |
| 2 | เมือง | 2.1 | การผลิตข้าวโพดหวาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 549508 | 1538320 | นายศิริชัย ยงอยู่ | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
|  |  | 2.2 | วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 530277 | 1545621 | นายจรัญ เดชประทุม | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |
|  |  | 2.3 | การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง | ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | 47 | 535218 | 1571941 | นายพัฒนา เหมือนมิ่ง | XXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXX |

54

ตัวอย่าง

**แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)**

**ภาคผนวก 7**

**ปี 2563**

--------------------------------------

**1. วัตถุประสงค์**

* 1. กระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
  2. หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่
  3. เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่

**2. หลักคิดของการจัด Field Day**

“เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง”

**3. เป้าหมายการจัดงาน Field Day**

ให้ ศพก. หลัก หรือ ศพก. เครือข่าย จำนวน 882 ศูนย์ ดำเนินการ โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง เป็นลำดับแรก

**4. ระยะเวลาการจัดงาน Field Day**

แบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดังนี้

1) การจัดงาน Field Day ใน 18 ศพก. (Kick off) โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งหมดจำนวน 14 หน่วยงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Field Day ทั้งหมด 18 ศพก. และจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

2) การจัดงาน Field Day ใน ศพก. ที่เหลือ (จำนวน 864 ศพก.) ให้ดำเนินการจัดงานตามฤดูกาลของชนิดสินค้า

**5. ประเด็นการนำเสนอ**

นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตของแต่ละชนิดสินค้า เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติในฤดูกาลผลิตใหม่

**6. กิจกรรมในการจัด Field Day**

**1) กิจกรรมหลัก**

- สถานีเรียนรู้ต่างๆ ควรมีการบูรณาการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีเนื้อหาและเทคโนโลยีที่จำเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกดำเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน Field Day

- ในแต่ละสถานีอาจมีหลายหน่วยงานร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร

**2) กิจกรรมรอง**

- การให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ

- นิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง (เช่น นิทรรศการของหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่ม/สถาบันเกษตรกร ภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน ฯลฯ) เป็นนิทรรศการที่ให้ความรู้ ซึ่งเนื้อหาควรเกี่ยวเนื่องกับประเด็น  
ในการถ่ายทอดความรู้

**3) กิจกรรมเสริม** เช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ

**7. ขั้นตอนการจัดงาน Field Day**

**7.1 การวางแผนจัด Field Day**

7.1.1 คณะกรรมการ ศพก. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ และวางแผนเพื่อเตรียมงาน Field day ในแต่ละพื้นที่ ศพก. โดยมีประเด็นในการวิเคราะห์ ดังนี้

1) เลือกชนิดสินค้าในแต่ละพื้นที่เป็นประเด็นหลักในการจัด Field day โดยให้พิจารณาเลือกชนิดสินค้าให้สอดคล้องกับสินค้าแปลงใหญ่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อน กล้วยไม้ ปศุสัตว์ และประมง เป็นลำดับแรก

2) วิเคราะห์เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาตามชนิดสินค้าที่เลือก ในข้อ 1)

3) กำหนดประเด็นเทคโนโลยีที่จะถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยระบุ เนื้อหา รูปแบบ และวิธีการในการถ่ายทอดความรู้

4) กำหนดสถานีเรียนรู้ให้สอดคล้องกับประเด็นที่จะถ่ายทอดความรู้

5) กำหนดวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ประจำสถานี เช่น นักวิชาการ ผู้ชำนาญการ หรือเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติ

6) วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้

- กลุ่มคนดู แบ่งกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าเรียนรู้ตามสถานีเรียนรู้ต่างๆ (แบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนสถานีเรียนรู้)

- กำหนดให้แต่ละกลุ่มหมุนเวียนให้ครบทุกสถานี

7) กำหนดผลที่ต้องการให้เกิดจากการเรียนรู้

7.1.2 ส่งผลการวิเคราะห์และแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คณะกรรมการ CoO ร่วมวิเคราะห์ และวางแผนในเชิงบริหารภาพรวมทั้งจังหวัด

**7.2 ประสานงานและเตรียมการก่อนจัด Field Day ดังนี้**

1) สถานที่ / วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ / พิธีการ (ถ้ามี)

2) สถานีเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่มีประเด็นและองค์ความรู้สอดคล้องกันในแต่ละสถานีองค์ความรู้ / อุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ วิทยากรประจำฐานเรียนรู้ และกำหนดระยะเวลาในการเรียนรู้แต่ละสถานี (เท่ากันทุกสถานี)

3) เกษตรกรที่มาเรียนรู้

4) นิทรรศการที่เกี่ยวข้อง

5) ประสานการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ / เอกชน / ชุมขน

6) ประชาสัมพันธ์การจัดงาน

**7.3 การจัดงาน Field Day**

1) ชี้แจงความเป็นมาของการกำหนดประเด็นการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สถานี  
การเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้แก่ทุกคนพร้อมกันก่อนการเรียนรู้

2) แบ่งกลุ่มคนที่จะเรียนรู้ ประมาณกลุ่มละ 30-40 คน และจัดเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม

3) แต่ละกลุ่มเข้าเรียนรู้ในสถานีเรียนรู้ และเมื่อครบกำหนดเวลา ก็จะเวียนไปยังสถานีถัดไป ครบทุกสถานี

4) ทุกกลุ่มกลับมารวมกันเพื่อสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเพื่อกำหนด  
แนวทางการสนับสนุนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ภายหลังการจัดงาน Field Day

**7.4 สรุปผลการจัดงาน Field Day**

สรุปเป็นเอกสารพร้อมภาพถ่าย และวีดีทัศน์ เพื่อรับทราบถึงผลของการเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ที่เกิดขึ้นจากการจัด Field Day

**8. การสนับสนุนของหน่วยงาน**

8.1 กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจัดงาน Field Day

- การจัดเตรียมสถานที่ เช่น เต็นท์ สถานี/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ

- อาหาร เครื่องดื่ม

- ค่าพาหนะสำหรับผู้มาเรียนรู้

8.2 หน่วยงานต่างๆ สนับสนุน งบประมาณเสริมในการจัดสถานี/นิทรรศการ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ฯลฯ

**9. หน่วยงานรับผิดชอบการจัด Field Day ในพื้นที่**

9.1 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

- คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด

(Chief of Operation) CoO เป็นแกนหลักในการดำเนินการ

- เกษตรจังหวัด เป็นประธานในการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

9.2 หน่วยงานสนับสนุน

- หน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่

- หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

**10. การดูแลเกษตรกรหลังการจัด Field Day**

10.1 เกษตรกรเสนอแนวทางที่ได้จากการสรุปผลการเรียนรู้ภายหลังการจัด Field Day เพื่อขอรับการสนับสนุน

10.2 หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำหนดแผนการดูแลเกษตรกร (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) โดยดูแลตามภารกิจ  
ของแต่ละหน่วยงาน ภายหลังการจัด Field Day

---------------------------------------------------

****

**ภาคผนวก 8**

**แนวทางปฏิบัติสำหรับการปรับเปลี่ยน**

**ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และศูนย์เครือข่าย**

**1. การปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)** กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ หรือสินค้าหลัก ดำเนินการดังนี้


**ระดับอำเภอ**

1. เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)
3. กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม (ถ้ามี)

**ระดับจังหวัด**

1. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
2. ทำหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ เพื่อปรับฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
   1. หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)
   2. สำเนารายงานการประชุมมติเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)
   3. สำเนาทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (รายละเอียดศูนย์   
      ของเกษตรกรต้นแบบคนใหม่ จำนวน 2 แผ่น)
   4. ไฟล์ทำเนียบศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รูปแบบไฟล์ Word เท่านั้น ใส่แผ่น CD
   5. กรณีปรับเปลี่ยนเกษตรกรต้นแบบ แนบเอกสารหนังสือขอลาออกของเกษตรกรต้นแบบคนเดิม   
      (ถ้ามี)

**\*\*\* รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก.**

****

60

**2. การปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย** ดำเนินการดังนี้

**ระดับอำเภอ**

1. เสนอขอความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่าย
2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ เสนอคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ทราบ
3. แนบเอกสารเพิ่มเติม หนังสือขอลาออกของศูนย์เครือข่าย (ถ้ามี)
4. บันทึกข้อมูลในระบบรายงาน ศพก. (http://learningpoints.doae.go.th/login) หัวข้อ “บันทึกข้อมูล ศพก.” เลือก “บันทึกข้อมูลพื้นฐานของ ศพก.” เลือก “รายละเอียดศูนย์เครือข่าย”
5. แจ้ง CoO ทราบแนบหลักฐานดังนี้
   1. หนังสือแจ้ง CoO
   2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ
   3. หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ

**ระดับจังหวัด**

1. ทำหนังสือเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรทราบ หลักฐานประกอบด้วย
   1. หนังสือแจ้งกรมส่งเสริมการเกษตร (เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร)
   2. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ
   3. หน้าสรุปข้อมูลศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ในระบบฯ

**\*\*\* รายละเอียดตาม Flow Chart ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนศูนย์เครือข่ายของ ศพก.**

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ศูนย์เครือข่ายของ ศพก. ทุกอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| ที่ | ชื่อศูนย์เครือข่าย | ประเภทศูนย์ | ที่อยู่ | ชื่อเกษตรกร |
| 1 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ตำบลท่ามะขาม | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางสมพิศ เหลืองประมวล |
| 2 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลท่ามะขาม | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่4 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางสมพิศ เหลืองประมวล |
| 3 | ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน | หมู่ที่2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางทิวาพร ศรีวรกุล |
| 4 | ไร่คุณปรีชา หนูขาว | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายปรีชา หนูขาว |
| 5 | ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองสองตอน | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่4 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางจุรีพร เจริญสมบัติ |
| 6 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.หนองบัว | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่2 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายสมพร เซี่ยงฉิน |
| 7 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านจันอุย | ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่5 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางธนกร เมืองเก่า |
| 8 | การผลิตหน่อไม้ฝรั่ง | ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายพัฒนา เหมือนมิ่ง |
| 9 | ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองสามพราน | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่9 ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายพิเชฐ เจริญพร |
| 10 | กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านแก่งปลากด | ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ | หมู่ที่5 ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายวสันต์ สุนจิรัตน์ |
| 11 | ศูนย์เรียนรู้บ้านช่องกะเหรี่ยง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางสิริกาญจน์ งามขำ |
| 12 | วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาเขียวใบหม่อนถ้ำมังกรทอง | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่7 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นางกาญจนา คูหากาญจน์ |
| 13 | โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่4 ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายสนธิชัย สีสันต์ |
| 14 | บ้านลำทหาร | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายประสิทธิ์ คชวงษ์ |
| 15 | วิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-ทวาย | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายจรัญ เดชประทุม |
| 16 | การผลิตข้าวโพดหวาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่1 ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายศิริชัย ยงอยู่ |
| 17 | วิสาหกิจชุมชนป่าชุมชนตำบลลุ่มสุ่ม | ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่5 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวลาวัลย์ มะเจียกจร |
| 18 | วิสาหกิจชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่7 ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิกิจ แก้วจิตรคงทอง |
| 19 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลสิงห์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่3 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นางพรรณี กองเงิน |
| 20 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสิงห์ | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่2 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายยอด อิ่มพลับ |
| 21 | วิสาหกิจชุมชนชาวไร่มันสำปะหลังอำเภอไทรโยค | ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ | หมู่ที่4 ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายรังษี ไผ่สอาด |
| 22 | กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ตำบลไทรโยค | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายลคร สร้อยสน |
| 23 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลวังกระแจะ | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นางกาญจนา รักษา |
| 24 | กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ตำบลศรีมงคล | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่6 ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายปัญญา ประจงตุ้ม |
| 25 | กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งมะเซอย่อ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่4 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นางสุขี พวงทอง |
| 26 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชพื้นบ้าน บ้านบ้องตี้บน | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่1 ตำบลบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี | นายธนวัฒน์ กรุงจิต |
| 27 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าว้า | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายน้ำหวาน ละว้า |
| 28 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองกุ่ม | ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน | หมู่ที่11 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายสุพล เชื้อวู่หลิม |
| 29 | ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าแจง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่6 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายรัก หรีหร่อง |
| 30 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านหนองแดง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายเผื่อ รู้ระวัง |
| 31 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหินลับ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่15 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวนิชาภา เสียงลอย |
| 32 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสลอบ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่14 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายสวรรค์ สำเนียงเย็น |
| 33 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองรี | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่8 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวเฉลิม อัมพฤกษ์ |
| 34 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงบ้านหนองรี | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายสมเกียรติ บำรุงเขต |
| 35 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านจงเจริญ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่15 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายวสันต์ ตระกูลโอสถ |
| 36 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหว้า | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายวสุธา ศรีภักดี |
| 37 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลช่องด่าน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่12 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นายประเสริฐ แซ่จึง |
| 38 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่1 ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี | นางกุลวดี สมบุญ |
| 39 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่2 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นายพนม ไคลมี |
| 40 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เลี้ยงปลากระชังท่าน้ำนาสวน | ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ | หมู่ที่1 ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางพรรณี ยะภา |
| 41 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่4 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวศิริพร กะการดี |
| 42 | กลุ่มผู้ปลูกตะไคร้ | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่5 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางวาสนา ร่มจำปา |
| 43 | กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่4 ตำบลหนองเป็ด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นายพัฒน์พงษ์ มงคลกาญจนคุณ |
| 44 | ศูนย์เรียนรู้การขยายพันธุ์พืช | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นายชัยวัฒน์ คำมี |
| 45 | วิสาหกิจชุมชนสตรีบ้านบนเขาแก่งเรียงแปรรูปของการผลิตทางการเกษตร | ศูนย์เรียนรู้ด้านสหกรณ์ | หมู่ที่3 ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางณัฐพร พรหมมา |
| 46 | กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาโจด | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่1 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางมุขดา เอี่ยมเจริญ |
| 47 | กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านสามหลัง | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | หมู่ที่4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสมใจ ใคร่ครวญ |
| 48 | กลุ่มผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก | ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐานการผลิตทางการเกษตร | หมู่ที่4 ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสุเชต หวังกุ่ม |
| 49 | กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางชูศรี เฮงเจริญ |
| 50 | กลุ่มผู้ปลูกดาวเรือง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี | นางวิจิตร มังกะโรทัย |
| 51 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลพงตึก | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่2 ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายบุรินทร์ จับใจ |
| 52 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลยางม่วง | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่8 ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายณัฐพล ทองร้อยยศ |
| 53 | ศูนย์เครือข่ายตำบลดอนชะเอม | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่2 ตำบลดอนชะเอม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายขวัญ บัวรอด |
| 54 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลท่าไม้ | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่3 ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายอนุวัช ทัดสวน |
| 55 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลตะคร้ำเอน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่5 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายสามารถ สุขกรม |
| 56 | ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนตำบลตะคร้ำเอน | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่5 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิชาญ บัวจันทร์ |
| 57 | ศูนย์เครือข่ายตำบลท่ามะกา | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่6 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวแจ่ม เซี่ยงฉิน |
| 58 | ศูนย์เครือข่ายตำบลท่าเรือ | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่88 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นางเหมียวฟ้า ทรงบุญรอด |
| 59 | ศูนย์เครือข่ายตำบลโคกตะบอง | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่1 ตำบลโคกตะบอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิเชียร ฟักปิ่น |
| 60 | ศูนย์เครือข่ายตำบลดอนขมิ้น | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายธนภัทร สิทธิวิไล |
| 61 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลอุโลกสี่หมื่น | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่8 ตำบลอุโลกสี่หมื่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายรุ่งศักดิ์ รุ่งสว่าง |
| 62 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเขาสามสิบหาบ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่4 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายอุทัย ม่วงน้อย |
| 63 | ศูนย์เครือข่ายตำบลหวายเหนียว | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่ ตำบลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายไพฑูรย์ ศรีแสง |
| 64 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลแสนตอ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่8 ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายปราโมทย์ โพธิ์เงิน |
| 65 | ศูนย์เครือข่ายตำบลสนามแย้ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่1 ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิโรจน์ แอ่นศรี |
| 66 | ศูนย์เครือข่ายตำบลท่าเสา | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่3 ตำบลท่าเสา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นางณิชมน สกุลณา |
| 67 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลหนองลาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่5 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิชา แย้มพวง |
| 68 | กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอมส่งออก | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ทีุ่6 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายชาตรี ศรีอุดมเดชสกุล |
| 69 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่๕ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นางนพภา กลิ่นนิ่ม |
| 70 | เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | ร้อยโทอำนาจ สมรูป |
| 71 | การเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายเพ็ชร บุญรอด |
| 72 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอม 100% ไผ่ริมแคว | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่3 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายพรเลิศ เลี่ยนเครือ |
| 73 | กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนตำบลเขาน้อย | ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน | หมู่ที่3 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นางอารีย์รัตน์ เชื้อวู้หลิม |
| 74 | ศูนย์จัดศัตรูพืชชุมชน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายสนั่น ประวิงทรัพย์ |
| 75 | ศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายชูชีพ ปลื้มจันทึก |
| 76 | เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่๙ ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นางนางสิริกมล พงษ์พัว พงษ์พัว |
| 77 | เกษตรสวนเพชร | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ทีุ่6 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายโอภาศ เกษตรสวนเพชร |
| 78 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์กล้าไม้บ้านท่าไม้รวก | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น | หมู่ที่2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวมุกดา ภาเวชวงศ์ |
| 79 | วิสาหิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงและท่องเที่ยงเชิงเกษตร | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ที่3 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี | นายกำธร ณัฐพูลวัฒน์ |
| 80 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่าขนุน | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายประสูติ วิชาไพบูลย์ |
| 81 | ศูนย์เรียนรู้การผลิตส้มโอตำบลหินดาด | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ที่5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสานุ จีนแส |
| 82 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหินดาด | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่5 ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสมประยุทธ ศรีวัฒนา |
| 83 | ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลลิ่นถิ่น | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิเชียร บุญพิทักษ์ |
| 84 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลลิ่นถิ่น | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายถวิล ทำศรี |
| 85 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลลิ่นถิ่น | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่6 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิเชียร บุญพิทักษ์ |
| 86 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูงบ้านพุถ่อง | ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน | หมู่ที่1 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายถวิล ทำศรี |
| 87 | กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านกุยแหย่ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน | หมู่ที่2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายวิเชียร บุญพิทักษ์ |
| 88 | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านทุ่งนางครวญ | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสมหมาย เรืองเจริญ |
| 89 | ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปบุก | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่3 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสุรสิทธิ์ ฤกษ์ศักดิ์ศรี |
| 90 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลชะแล | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายถนัด เณรจาที |
| 91 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสหกรณ์นิคม | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่2 ตำบลสหกรณ์นิคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี | นายนพดล ช่างสาน |
| 92 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองลู | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายเล็ก นาเครือ |
| 93 | ศูนย์เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเวียคะดี้ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่5 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายพุทธชาย หลวงวิเศษ |
| 94 | ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกองทุนสวนยางพาราห้วยมาลัย | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ยืนต้น | หมู่ที่6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายเชวงศักดิ์ สุวรรณมณี |
| 95 | กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายสุรินทร์ สุวรรณทิพย์ |
| 96 | ศูนย์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรต้นน้ำซองกาเรีย | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่8 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายพิมาน ศิริหงษ์ |
| 97 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลปรังเผล | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่1 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายนิล การะเวก |
| 98 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่2 ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | นายสมาน พิมพิลา |
| 99 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่7 ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายกิตติศักดิ์ ด้วงเดช |
| 100 | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก/ พืชไร่/การแปรรูปผลผลิต | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายไพรัตน์ รักเพียร |
| 101 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่14 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายฉาย เปรมปรีด์ |
| 102 | ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่2 ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นางวรรณา มั่นใจ |
| 103 | กลุ่มจมูกข้าวรุ่งอรุณ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายจักรพันธ์ สอนใจ |
| 104 | ศูนย์เรียนรู้หัตถกรรมทอผ้าเล่นสีตำบลทุ่งสมอ | ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร | หมู่ที่3 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นางสุคันธา บัวซ้อน |
| 105 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่1 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นางจินตนา สระสำอางค์ |
| 106 | ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลดอนเจดีย์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นางบวย ด้วงเดช |
| 107 | วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านหนองแหน | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่7 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายบุญมี เนตรสว่าง |
| 108 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสาหร่าย | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายแรม เชียงกา |
| 109 | วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อนอำเภอพนมทวน | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ที่9 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี | นายเอนก มาบุญ |
| 110 | หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่9 ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายวรวัตร เปี่ยมทอง |
| 111 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองโสน | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายบุญช่วย อุ่นปรี |
| 112 | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองประดู่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่4 ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นางวงษ์เดือน ทองยิ้ม |
| 113 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ตำบลหนองปลิง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่11 ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสมพงษ์ ศรีวิเชียร |
| 114 | ศูนย์เรียนรู้อ้อยโรงงาน | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่4 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายประสิทธิ์ เวทยานนท์ |
| 115 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพุทราสามรส | ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร | หมู่ที่7 ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายมานัส เจิมสุวรรณ |
| 116 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้ง่าม ไม้พลอง ไม้กระบี่ | ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร | หมู่ที่2 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นางบัวหวัน แจ๊ดนาลาว |
| 117 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตำบลทุ่งกระบ่ำ | ศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจเกษตร | หมู่ที่5 ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นางกานดา จ้อยร่อย |
| 118 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อบ้านห้วยขาด | ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | หมู่ที่9 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสมชาย เศรษฐทอง |
| 119 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งบ้านกรับใหญ่ | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่5 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี | นายภุชงค์ เรืองเชื้อเหมือน |
| 120 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลด่านมะขามเตี้ย | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่11 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายประกาศ บุษราคัมกุล |
| 121 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลด่านมะขามเตี้ย | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่11 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายประกาศ บุษราคัมกุล |
| 122 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่ง | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายศิรพงศ์ กาหลง |
| 123 | วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนา95 | ศูนย์เรียนรู้พืชผัก | หมู่ที่9 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายพงษ์ทร แสนสม |
| 124 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกลอนโด | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายสุวรรณ์ ก้านเหลือง |
| 125 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายสง่า ดงขันตะ |
| 126 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจรเข้เผือก | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่10 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นางวิรัต เพ็ชรปานกัน |
| 127 | วิสาหกิจชุมชนไผ่ล้อมรัก11 | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน | หมู่ที่5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายโกศล สินประเสริฐ |
| 128 | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองไผ่ | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายอนุวัฒน์ วรวงษ์ |
| 129 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองไผ่ | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายอนุวัฒน์ วรวงษ์ |
| 130 | วิสาหกิจชุมชนแก้วกานดากาญจนบุรี | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่6 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวกานดา จิตต์อารีย์ |
| 131 | ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี | นายอาทร หอมโปร่ง |
| 132 | กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่14 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสนั่น ติเยาว์ |
| 133 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ทำนา | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่8 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายอนุชิต แซ่ลิ้ม |
| 134 | กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอดุลกาญจนกิจ | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นางจิราวรรณ อินทรกุล |
| 135 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปรือ | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่1 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวขวัญฤดี โอสถ |
| 136 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกขนุน | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ที่15 ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นางพิกุล ิิอินทรชา |
| 137 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหนองปลาไหล | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่11 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายมานะ อินทรมณี |
| 138 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกสับปะรด | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่10 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายธงชัย ใจหนักดี |
| 139 | กลุ่มสายใยรักแห่งครอบครัว | ศูนย์เรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร | หมู่ที่11 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นางบันรัง อินทรมณี |
| 140 | กลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม | ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหม | หมู่ที่3 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายกิตติ ชัยกร |
| 141 | กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกมันสำปะหลัง | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายสันติ เนียมประเสริฐ |
| 142 | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสมเด็จเจริญ | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นางสำเนียง แก้วดอนไพร |
| 143 | แปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่2 ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี | นายเรืองชัย แซ่อึ้ง |
| 144 | เกษตรทฤษฏีใหม่บ้านเขาศาลา | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่7 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายประจวบ ทวีศรี |
| 145 | ธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าวชุมชน | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายเสนาะ คำมาก |
| 146 | มันสำปะหลังแปลงใหญ๋ | ศูนย์เรียนรู้ด้านพืชไร่ | หมู่ที่8 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายสยาม ไพศาลภานุมาศ |
| 147 | ศดปช.บ้านหนองปลิง | ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | หมู่ที่7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายนพดล ดอนสระ |
| 148 | ศจช.บ้านวังนาค | ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | หมู่ที่4 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นางดอกอ้อ หอมทวนลม |
| 149 | ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขารักษ์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายอุยา ใจตรง |
| 150 | ศุนย์ข้าวชุมชนบ้านวังนาค | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่4 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายกลึง รักศรี |
| 151 | วิสาหกิจชุมชนเพลินบ้านนา | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน | หมู่ที่4 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายกฤษณพงศ์ คงควร |
| 152 | วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน | ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล | หมู่ที่8 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายมงคล เวฬุวราธร |
| 153 | วิสาหกิจชุมชนเขารักษ์ไรซ์เบอรี่ | ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน | หมู่ที่5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายเดชา จันทร์บริบูรณ์ |
| 154 | โรงเรียนชาวนาบ้านเขารักษ์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่5 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายอำนาจ ตาซุ่ย |
| 155 | โรงเรียนชาวนาบ้านวังนาค | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่4 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายจริง หอมทวนลม |
| 156 | โรงเรียนชาวนาบ้านกรับดอนแสลบ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่9 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นางสาวพัชรี หมอยาดี |
| 157 | โรงเรียนชาวนาบ้านหนองปลิง | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่7 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายสวิง สัพพะทุธา |
| 158 | โรงเรียนชาวนาบ้านโป่งสวรรค์ | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่13 ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายพัฒชรกิตติ์ สนองชาติ |
| 159 | เกษตรทฤษดีใหม่บ้านห้วยยาง | ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน | หมู่ที่3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายปรีชา ตั้งพยุงเกียรติ |
| 160 | ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านห้วยยาง | ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์ข้าวชุมชน | หมู่ที่3 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี | นายถวิล สระทองแหง็ด |

68