คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP (กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)

1. หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ต้องการให้ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ให้ความสำ0คัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนรวมตัวกันประกอบกิจการ โดยอาศัยทรัพยากร แรงงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ มาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ และสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน มีหน้าที่
ในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพื่อกำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ทำหน้าที่นายทะเบียนในการรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนแล้วกว่า 88,000 แห่ง มีสมาชิกรวมกัน 1.5 ล้านคน ประกอบกิจการทั้งภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตรและภาคบริการ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการวิสาหกิจชุมชนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การส่งเสริมความรู้ในการบริหารจัดการ การผลิตสินค้าหรือบริการให้มีคุณภาพได้การรับรองมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์เพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาของตนเอง เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาไปเป็นผู้ประกอบกิจการในระดับที่สูงขึ้น มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้ในสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลทำให้เศรษฐกิจชุมชนมีความยั่งยืนและเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ต่อไป

2.วัตถุประสงค์

2.1	เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

2.2	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน

3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ

3.1 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนจำนวน 260 ราย

3.2 พื้นที่ดำเนินการ 13 อำเภอ

4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน

4.1	ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

เน้นการดำเนินงานกับวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในพื้นที่หรือใช้วัตถุดิบจากพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลัก ดังนี้

1)	ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (จำนวน 13 วิสาหกิจ ชุมชน / 260 ราย ) ดำเนินการ 2 ครั้ง ****อำเภอละ 20 ราย

1.1) ครั้งที่ 1 ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนทราบถึงปัญหาของตนและนำไปจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินงาน (เป้าหมาย 13 แห่ง)

1.2) ครั้งที่ 2 (กรมฯจะโอนเงินมาในงวดที่ 2) ประเมินศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนากิจการ อีกครั้งหลังสิ้นสุดกิจกรรม ให้กรมทราบ (เป้าหมาย 13  แห่ง)

4.2	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน (13 อำเภอ)

เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับการดำเนินงานการจดทะเบียน/เพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน

5. แผนปฏิบัติงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | แผนปฏิบัติงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ปี 2562 |  |  | ปี 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ต.ค. 62 | พ.ย. 62 | ธ.ค. 62 | ม.ค. 63 | ก.พ. 63 | มี.ค. 63 | เม.ย. 63 | พ.ค. 63 | มิ.ย. 63 | ก.ค. 63 | ส.ค. 63 | ก.ย. 63 |
| ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) ส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. ระยะเวลา

1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

7. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

ผลผลิต (output)

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260  ราย (วิสาหกิจชุมชน 13 แห่ง) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจการวิสาหกิจชุมชน

ผลลัพธ์ (outcome)

1)	วิสาหกิจชุมชนที่สมาชิกได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

2) วิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการสร้างเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร
ที่มีในชุมชน และสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชน 260 ราย ได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

เชิงคุณภาพ

สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสามารถประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและจัดทำแผนพัฒนากิจการได้

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วิสาหกิจชุมชนสามารถจัดทำแผนพัฒนาการประกอบกิจการและดำเนินการตามแผนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

9. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี

1. นายฉลอง โตยะบุตร 			หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

2. นางสาวธิดารักษ์ แสงอรุณ		นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

โทรศัพท์/โทรสาร 085-7152296

E-mail: kan_farmer@hotmail.com

-----------------------------------------------------------